## Slide 1: Модуль 10 Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 2
Что такое мониторинг и оценка и почему они важны для разработки программ?
Мониторинг — это процесс «сбора данных на протяжении всей программы для сопутствующей оценки показателей и, при необходимости, внесения соответствующих изменений».
Оценка — это «систематический анализ программы для определения ее воздействия и эффективности на основе критериев, стандартов и целей».
Кристина Маттей и Сара Зейгер (Cristina Mattei and Sara Zeiger), Концепция программ противодействия насильственному экстремизму (ПНЭ) (Framework for Countering Violent Extremism (CVE) Programs): Практическое руководство по разработке, мониторингу, контролю и оценке, центр «Хедайя» (Practical Guidance to Design, Monitoring, Measurement and Evaluation, Hedayah). Определения в этом модуле процитированы или адаптированы из данной публикации.
02
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 3
Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму были проведены на достаточном уровне, чтобы понять, что работает эффективно в моем контексте.
03
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ СО СЛЕДУЮЩИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ?

## Slide 4
Насколько сложно проводить мониторинг и оценку программ противодействия насильственному экстремизму?
Процесс мониторинга и оценки может быть дорогостоящим.
Мониторинг и оценка также являются техническими мероприятиями и требуют соответствующего обучения и навыков.
Результаты воздействия программы не обязательно будут заметны в краткосрочной перспективе.
Программы не всегда обозначаются как «противодействие насильственному экстремизму».
Программы часто включают много видов мероприятий, вследствие чего трудно связать конкретные результаты с конкретными достижениями и воздействием.
04
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 5
Трудности, связанные с мониторингом и оценкой программ противодействия насильственному экстремизму (продолжение):
Онлайн-мероприятия, проводимые в рамках виртуальной программы, особенно сложны для мониторинга и оценки.
На достижения и воздействие программ также могут влиять внешние факторы.
Вместе с тем, изменения являются динамическим процессом, который редко бывает линейным, в отличие от большинства инструментов мониторинга и логических моделей.
В случае изменения программ мероприятия по мониторингу и оценке могут оказаться недостаточно гибкими.
Поведенческие изменения и изменение отношения трудно измерить.
Проявления насильственного экстремизма относительно редки, поэтому трудно отследить изменения.
05
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 6
Процессы мониторинга и оценки необходимо внедрять в программы с раннего этапа разработки.
06
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 7
Разработка структуры мониторинга и оценки должна включать:
формулировку теории о том, каким образом проект, программа или политика должны привести к позитивным изменениям (так называемая теория изменений),
определение надлежащих целей, задач и мероприятий,
определение того, каким образом исполнители будут измерять степень достижения целей и выполнения мероприятий,
планирование того, когда и каким способом будет проводиться мониторинг и оценка,
а также выделение ресурсов, необходимых для мониторинга и оценки.
07
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 8: Теория изменений объясняет причинно-следственные связи мероприятий с намеченными результатами, последующими достижениями и, в конечном счете, с предполагаемым воздействием.
08
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 9
Примеры теории изменений:
Если находящаяся в группе риска [уязвимая] молодежь почувствует, что она имеет возможность и способна изменить свои сообщества к лучшему при помощи мирных механизмов, тогда она будет менее склонна поддерживать насильственный экстремизм и/или участвовать в нем.
Если члены обособленных групп получат возможность обсудить перспективы и стратегию построения взаимоотношений, [то ] они будут более терпимы друг к другу и с меньшей вероятностью будут поддерживать насильственный экстремизм на основании превосходства над другими группами.
09
Такие теории перемен часто применяются в программах противодействия насильственному экстремизму, и их оценка была проведена «Альянсом за миростроительство» в рамках работы «Миростроительные подходы к предотвращению насильственного экстремизма и противодействию ему: оценка доказательств для ключевых теорий изменений».
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 10: Результаты представляют собой измеримые продукты (обычно учитываются в количественном выражении), полученные в ходе мероприятий или оказания услуг в рамках программы, и зачастую фиксируются в виде количества проведенных мероприятий.
Примеры:
Уязвимым группам молодежи предоставлены услуги консультирования и наставничества
Проведено финансирование и оказана техническая поддержка проектов, осуществляемых на уровне широких масс
Разработана кампания по повышению осведомленности лидеров сообщества в целях предотвращения радикализации
10
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 11: Достижения любые результаты программных мероприятий или услуг (обычно учитываются в качественном выражении), зачастую представляющие собой изменение поведения или отношения.
11
Могут быть запланированными или незапланированными. Примеры:
Лица, покинувшие насильственные экстремистские группировки, повторно не присоединились к ним по прошествии 6 месяцев, в течение которых они получали поддержку
Сообщества все больше доверяют местным государственным учреждениям и считают, что они представляют их интересы;
Члены семьи, которые обеспокоены потенциальной радикализацией своего родственника, обращаются за поддержкой
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 12: Воздействие это измеримый эффект или изменения в целевой группе населения, к которому привела программа, [при этом] воздействие может быть намеренным или ненамеренным, прямым или косвенным. Может определяться донорами.
Какие слова будут использоваться в предполагаемом заявлении о воздействии программы или политики по противодействию насильственному экстремизму?
12
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 13
Как мы измеряем эти изменения и эффекты?
Показатели используются для определения типов и процессов изменений, таких как точки зрения, формы поведения и отношения.
13
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 14
Существуют различные виды показателей:
Показатели эффективности используются для оценки эффективности программы относительно запланированных результатов
Показатели процесса используются для оценки качества изменения, а не только для определения того факта, что оно произошло
Контекстные показатели используются для мониторинга ключевых изменений в контексте проекта, которые связаны с динамикой противодействия насильственному экстремизму и которые могут оказать воздействие на эффективность проекта или предоставить новые возможности.
Косвенные показатели используются для отслеживания сопутствующих (пусть и непрямых) признаков того, что произошли сложные или трудноизмеримые изменения.
14
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 15
Какие изменения вы хотите увидеть?
ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА
СОТРУДНИКИ ПРОГРАММЫ
ВАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:
Подумайте, какое воздействие вы хотите оказать на насильственный экстремизм.
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму
15

## Slide 16
Как вашу диаграмму воздействия можно превратить в теорию изменений?
16
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 17
Теория изменений
Теория изменений объясняет причинно-следственные связи мероприятий с намеченными результатами, последующими достижениями и, в конечном счете, с предполагаемым воздействием.
17
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 18
Удостоверьтесь, что мониторинг и оценка программ:
– основаны на целях, применимы, достижимы и достоверны.
Начните процесс разработки с учета потребностей сообщества и анализа контекста.
Уделяйте надлежащее внимание конфликтам и на всех уровнях применяйте подход «Не навреди».
Включайте гендерные аспекты во все элементы процесса мониторинга и оценки.
Обеспечьте гибкий подход, чтобы использовать новые возможности по мере их возникновения или адаптироваться во избежание рисков.
Четко изложите свою теорию изменений и регулярно пересматривайте ее, чтобы придерживаться основной цели.
Передовой опыт мониторинга и оценки программ противодействия насильственному экстремизму:
18
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 19
(продолжение)
Оценки должны отражать, связаны ли они друг с другом так, как предусмотрено в теории изменений.
Вовлекайте в процесс мониторинга и оценки местных исследователей или организации, которые глубоко понимают контекст, говорят на местном языке, имеют лучшие возможности для взаимодействия с участниками и партнерами и хорошо разбираются в вопросах противодействия насильственному экстремизму.
Обеспечьте защиту данных, полученных в результате мероприятий по мониторингу и оценке.
Привлекайте к разработке процесса государственные организации, местных исследователей и партнеров программы.
Поделитесь своими результатами, чтобы помочь другим понять, что работает, а что не работает в данном контексте.
19
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму

## Slide 20
Мониторинг и оценка помогают определить, какие подходы эффективны для предотвращения насильственного экстремизма и противодействия ему.
Комплексный и деликатный характер усилий по противодействию насильственному экстремизму делает их мониторинг и оценку трудной задачей.
Представление о том, как преодолеть трудности мониторинга и оценки мероприятий по противодействию насильственному экстремизму, а также соответствующие уроки можно извлечь из других сфер деятельности.
Существует множество количественных и качественных способов оценки эффективности мероприятий по противодействию насильственному экстремизму.
20
Итоги
МОДУЛЬ 10 | Мониторинг и оценка усилий по противодействию насильственному экстремизму